## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento: Limpeza e Desassoreamento do Rio Cedro (Extensão: 3.206,33m) e do Rio Aurora (Extensão: 2.633,59m)
Proponente: Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná
Localização: Perímetro Urbano do Município de Santo Antônio do Sudoeste
Data: Outubro de 2017
Item | Descrição dos Serviços | Valor dos Serviços | Peso % | Executado % | Serçicos a Executar
[5 empty] | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
[5 empty] | Simpl.% | Acum.% | Simpl.% | Acum.% | Simpl.% | Acum.% | Simpl.% | Acum.% | Simpl.% | Acum.% | Simpl.% | Acum.%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43186.42 | 4.241% |  | 37 | 37 | 21 | 58 | 21 | 79 | 21 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | RETIRADA DE MATERIAL VEGETAL | 102099.2 | 10.03% |  | 35 | 35 | 30 | 65 | 25 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 225553.32 | 22.15% |  | 30 | 30 | 35 | 65 | 25 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E REMOÇÕES | 570852.36 | 56.06% |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | BOTA FORA | 76606.02 | 7.523% |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 1018297.32 | 100% | 0 | 27.6191 | 27.6191 | 27.5467 | 55.1658 | 24.8304 | 79.9961 | 20.0039 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | Responsável Técnico |  |  |  |  | Prefeito Municipal